## 1° Informe Ene-Abr 2021
CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
OFICINA DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO
PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021
Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2021
Fecha de publicación: 14-mayo-2021
COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Actividades programadas | Proceso Responsable | Meta / Producto | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
1,Política de Administración de Riesgos | 1,1 Ajuste y/o actualización de la Política de Administración de lRiesgo. (En el caso de ser necesario) | Proceso de Planeacion, Normalizacion y Calidad | Ajustes realizados | Se efectuó Reunión de Coordinación y Seguimiento al interior del proceso, donde se explicó a los integrantes, los conocimientos recibidos de la Capacitación del curso de actualización en gestión de Riesgos de la nueva Guía versión 5 de la DAFP, haciendo el ejercicio con insumos de la oficina de Planeación. La matriz está en un 70% ya desarrollada, ya lo que faltaría sería un 30% que esos se completará con la identificación de los riesgos de cada proceso. | 2021-04-01 | 2021-11-30 | ACTA COMITÉ COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTOACTA No. 0400.01.05.21.09 | .La Entidad cuenta con un Mapa de Riesgos Institucional, el cual se elaboró siguiendo los parámetros establecidos en la metodología para Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital versión 4; con él se busca garantizar la eficacia de las acciones planteadas respecto a los riesgos de corrupción identificados, se establecieron las directrices para administrarlos y se determinaron las acciones de control necesarias para contrarrestarlas o mitigarlas. Al corte de este seguimiento la oficina de Planeación, Normalización y Calidad se encuentra en proceso de incorporar los cambios que trae la metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública versión 5 para aplicarlos. Para el periodo evaluado se determina que se cumplió
| 1,2 Socialización de la Política de Administración del Riesgo. | Proceso de Planeacion, Normalizacion y Calidad | Socializaciones por medio a de inducción, reinducción, talleres, entre otros. |  | 2021-04-01 | 2021-11-30
| 1,3 Implementación de la Política de Administración del Riesgo | Todos los Procesos | Acciones para implementar la Política de Administracion de riesgos | Se efectúa seguimiento mensual a los riesgos, los cuales se revisan en Comités de Coordinación y Seguimiento | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Actas de Comité de Coordinación
2, Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2,1 Actualización y/o ajuste de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital (En el caso de ser necesario) | Todos los Procesos | Actualización y/o ajuste de los Riesgos | En este período no se presentó ajuste a los Riesgos. En el año 2020 se actualizaron y reformularon los Riesgos del proceso auditor y fueron enviados a la Oficina de Planeación, Normalización y Calidad para su correspondiente revisión y aprobación. | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Mapa de riesgos
| 2,2 Publicación y socialización del Mapa de Riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital | Proceso de Planeacion, Normalizacion y Calidad | Reuniones, Publicación correo interno institucional, redes sociales, | Se definió programar una capacitación más técnica llevado a un quehacer de los funcionarios de cada proceso para que entregue un resultado y llevar posteriormente está nueva Matriz de Riesgo, con base en la Nueva metodología para identificación de riesgos del DAFP versión 05 al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. Se determina así impartir capacitación técnica a todos los procesos, en un plazo de dos (2) semanas en el mes de Junio de 2021 La oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad se encuentra elaborando y organizando el cronograma para la capacitación acerca del diligenciamiento de la Matriz de Riesgos a los procesos de la Entidad y en especial al Equipo Operativo MIPG. y posterior Socialización e Implementación, y seguimiento | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Actas de Comité de Coordinación
3, Consulta y Divulgación | 3,1 Publicación de la Política de Administración el Riesgo y de la Matriz de Riesgos Gestión, Corrupción y Seguridad Digital | Proceso de Planeacion, Normalizacion y Calidad | Página Web, Docunet, Intranet, entre otros. |  | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Actas de Comité de Coordinación
4, Monitoreo y Revisión | Realización de Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de la Entidad por cada proceso | Todos los Procesos | Informe del Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de la Entidad | Los procesos realizan seguimiento a las actividades de control de cada riesgo y en caso de materialización de un riesgos, se hace énfasis en las causas que lo originaron. También se realiza el análisis de causa raíz de los Productos No conformes, que se han determinado por la materialización del riesgo. | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Seguimiento Actividades de Control y Registro de Materialización del Riesgo Formatos 0300-15-08-15-157 y 0300-15-08-15-158 meses de enero, febrero, marzo y abril | Todos los procesos realizan mensualmente, el seguimiento y monitoreo a su mapa de riesgos remitiendo su informe consolidado en el Cuadro "Formato Seguimiento Actividades de Control"- Mapa de Riesgos , a la oficina de Auditoria y Control Interno, dejando evidencia en las Actas Comités de Coordinación y Seguimiento. Para el periodo evaluado se determina que se cumplió
5, Seguimiento | Realización de Seguimientos y control | Proceso Auditoría y Control Interno P10 | Informe de seguimiento | La oficina de Auditoria y control interno, dentro de su plan de auditorías tiene programado seguimiento cuatrimestral a los gestión de los riesgos de gestión y de corrupción y seguridad digital de los procesos y al PAAC2021, Mayo2021, Septiembre 2021 y enero de 2022. | 2021-04-01 | 2021-12-30 | A la fecho de corte de este seguimiento no se ha emitido informe, | N/A
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Producto Plan de Acción Institucional | Actividades programadas | Proceso Responsable | Beneficios al ciudadano | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
El aplicativo SIPAC presta un servicio ágil y oportuno para el tratamiento de los requerimientos ciudadanos. En la página web www.contraloriac ali.gov.co en el link identificado como Participación ciudadana, en la opción “HAGA SU DERECHO DE PETICIÓN (SIPAC), se ha habilitado para recibir quejas, sugerencias, requerimientos y denuncias por parte de la ciudadanía en cumplimento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Actualizar de manera permanente la información contenida en el SIPAC en relación a la respuesta al ciudadano, garantizando un servicio confiable y oportuno. Garantizar una respuesta oportuna al Ciudadano mediante las REDES SOCIALES (Facebook, Instagram, Tweeter, etc) siempre y cuando el requerimiento sea originario de las mismas. | Proceso Gerencial P1 (Comunicaciones) Informática P8, Participación ciudadana P3 | Información ágil, oportuna, confiable para el ciudadano. | Disponibilidad del aplicativo SIPAC en la página web de la entidad . La información en SIPAC se actualiza de manera permanente por parte de cada uno de los funcionarios que atienden los requerimientos ciudadanos, y es verificada por personal asignado y el Jefe de la Oficina. Se presente reporte mensual en los Comités de Coordinación y Seguimiento. | 2021-01-02 | 2021-12-31 | https://www.contraloriacali.gov.co/sipac/ Actas de Comité de Coordinación e informes que produce el aplicativo SIPAC. | Semanalmente se hace seguimiento a los requerimientos que ingresan, para garantizar que en el SIPAC se lleve el registro actualizado, con el fin de tener la información de manera oportuna para el usuario y la entidad. La Oficina Asesora de Comunicaciones, realiza monitoreo permanente al portalweb, se da apoyo en las solicitudes emanadas por la oficina de Control Participativo. http://contraloriacali.gov.co/sipac/ingresar.php Por lo anterior se considera cumplida la meta a abril 2021
COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Elementos | Actividades programadas | Proceso Responsable | Meta / Producto | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
1, Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 1,1 Publicar en la página Web de la CGSC permanentemente los informes de auditoría y los informes Macro que se realicen | Proceso Auditor P4 | Documentos publicados oportunamente. | Para el período enero a abril de 2021 se han publicado en la pag wer los requerimientos 349-2020, 396-2020, 432-2020, 502-2020, 585-2020 (DT Recursos); 291-2020 410-2020 y 464-2020 (DT Central); 362-2020, 368-2020, 433-2020, 494-2020 y 001 -2021 (DT Físico); 337-2020, 374-2020,402-2020,419-2020,424-2020, 455-2020 y 485-2020 (DT EMCALI); 457-2020, 489-2020, 524-2020 y 536-2020 (DT Educación) | 2021-02-01 | 2021-12-31 | https://www.contraloriacali.gov.co/publicaciones-e-informes/otros | Todos los informes que emite la Contraloría General de Santiago de Cali, producto del proceso auditor son publicados en la página web en link http://www.contraloriacali.gov.co/publicaciones-e-informes/informes-de-auditoria. Para el periodo evaluado se determina que se cumplió
| 1,2 Publicar con oportunidad los contenidos temáticos (Rendición de Cuentas) de la CGSC: Invitaciones, estrategia de rendición, evaluación, informe de Gestión Interna y Autoevaluación de la Gestión. | Proceso de Planeación P2 (P1 al P10 | Actividades incorporadas en el plan de Acción anual de la CGSC | La rendición de la Cuenta del esta vigencia no se ha programado a la fecha Informe de Gestión Interna - se encuentra publicado en la página web de la Contraloría: https://www.contraloriacali.gov.co/publicaciones-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria, correspondiente a la vigencia 2020, el de esta vigencia se elabora al final del periodo 2021 y Autoevaluación de la Gestión. se encuentra publicado en la página web de la Contraloría: https://www.contraloriacali.gov.co/publicaciones-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria correspondiente a la vigencia 2020, el de esta vigencia se elabora al final del semestre 2021 Informe de Gestión Interna; se reportó Informe Indicadores II Semestre de 2020 y Avance de Indicadores Primer Trimestre 2021 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | https://www.contraloriacali.gov.co/publicaciones-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria | En el Plan Estratégico 2020/2021 se incorporaron acciones que promueven la cercanía con la comunidad con objetivos focalizados en la transparencia. La actividad de la rendición publica de cuentas a la fecha de este seguimiento no se ha programado. Portal web En el Plan Estratégico Vigencia 2020-2021 se incorporó la actividad: 1. Promover una mayor cercanía del ente de control con la comunidad caleña con objetivos focalizados y fundamentados en la transparencia.: Fortalecer los canales y medios de comunicación e información existentes apoyados en las tecnologías de información y comunicación como dispositivos que permiten mejorar la participación ciudadana y profundizar la democracia en lo local Para el periodo evaluado se determina que se cumplió
| 1,3 Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (AGR, CGR, Concejo Mpal, Organizaciones Civiles, Comunidad, etc.) | Proceso de Planeación P2, Proceso Auditor P4 | Entrega oportuna de Información | Se remitieron al Concejo los informes finales de las Denuncias Ciudadanas 349-2020, 396-2020, 432-2020, 502-2020, 585-2020 (DT Recursos); 291-2020 410-2020 y 464-2020 (DT Central); 433-2020 (DT Físico); 337-2020, 374-2020,402-2020,419-2020,424-2020, 455-2020 y 485-2020 (DT EMCALI); 489-2020 (DT Educación). La Dirección Técnica ante EMCALI dio cumplimiento a la Resolución Ordinaria No. 80112-1092-2021 de la Contraloría General de la República por la cual ordenó intervención funcional excepcional a EMCALI EICE ESP, enviando los respectivos documentos que hacían parte de los ejercicios fiscalizadores en curso. Se remitieron al Concejo los informes finales de las Denuncias Ciudadanas 349-2020, 396-2020, 432-2020, 502-2020, 585-2020 (DT Recursos); 291-2020 410-2020 y 464-2020 (DT Central); 433-2020 (DT Físico); 337-2020, 374-2020,402-2020,419-2020,424-2020, 455-2020 y 485-2020 (DT EMCALI); 489-2020 (DT Educación). La Dirección Técnica ante EMCALI dio cumplimiento a la Resolución Ordinaria No. 80112-1092-2021 de la Contraloria General de la República por la cual ordenó intervención funcional excepcional a EMCALI EICE ESP, enviando los respectivos documentos que hacían parte de los ejercicios fiscalizadores en curso. La oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad tiene programado liberar el producto: Informe a la Evaluación Integral de la Gestión Fiscal del Municipio de Santiago de Cali y sus Entidades Descentralizadas y Asimiladas, el cual se envía al Concejo Municipal del Distrito de Santiago de Cali, para el 30 de julio de 2021. La oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad y la Oficina de Auditoria Interna de Calidad, lideran la entrega de la información solicitada por la AGR, en el aplicativo Sirel. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Pantallazo de la rendicion de SIREL. Oficion No 1400.08.01.200 del 30 de abril de 2021, enviado al contralor delegado para minas y energia de la Contraloria General de la Republica. PLAN ANUAL DE INFORMES MACRO DE LEY VIGENCIA 2021 https://www.contraloriacali.gov.co/publicaciones-e-informes/informes-macro | Se da respuesta inmediata a las solicitudes de las diferentes partes interesadas, por ejemplo: información solicitada por la AGR, CGR. Todos los procesos emitieron el Informe de Gestión Interna vigencia 2020, el cual consolido la oficina de Planeación Normalización y Calidad; así como el cuadro de mando de indicadores del último cuatrimestre 2020; se rendirá el I cuatrimestre de 2021. Se rindió la cuenta en el mes de enero a la AGR, el Informe de la Deuda Pública a la CGR. Se remitió copia del Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente del Municipio de Santiago de Cali Vigencia 2020 al Concejo, al DAGMA, Alcaldía y a la Auditoría General de la Republica
2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2,1 Realizar un evento anual de rendición de cuenta donde se convoque a todos los actores del control fiscal y la ciudadanía en general (presencial - virtual) | Proceso de Planeación P2 (P1 al P10) | Rendición de Cuentas realizada | No se ha programado aún la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | N/A | Actividad pendiente, se realiza una vez se programe el evento de rendición de cuentas
| 2,2 Presentar informe de rendición de cuentas presencial o virtual ante todas las partes interesadas | Proceso de Planeación P2 | Rendición de Cuentas realizada | No se ha programado aún la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | N/A | Actividad pendiente, se realiza una vez se programe el evento de rendición de cuentas
| 2,3 Realizar Audiencias Ciudadanas en las diferentes Comunas y Corregimientos del Municipio de Santiago de Cali, de manera presencial o virtual. | Proceso de Participación Ciudadana P3 | Audiencias realizadas a nivel local | No se han efectuado audiencias ciudadanas en la presente vigencia | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Entre Enero y Abril de 2021 no se han realizado Audiencias Ciudadanas, ni Rendición de Cuentas. | Actividad pendiente, se realiza una vez se programe el evento de rendición de cuentas
3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3,1 Adelantar actividades de difusión a través de medios internos y externos para promover que los funcionarios de la CGSC y la ciudadanía en general conozca y participen en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas institucional | Proceso de Planeación P2 (P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8) | Actividades desarrolladas conforme al cronograma propuesto | El proceso auditor se encuentra en ejecución el PVCFT de la vigencia, igualmente los informes Macro de Ley de acuerdo al cronograma propuesto. Se utilizan los canales previstos por la CSC , para informar a los funcionarios , y canales y redes sociales | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Una vez definida la fecha de la rendición de cuentas, se elabora y desarrolla la estrategia formulada por todos los procesos de la entidad. | Actividad pendiente, se realiza una vez se programe el evento de rendición de cuentas
4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4,1 Presentar ante las instancias competentes el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2021. | Proceso Auditoría y Control Interno P10 | Informe presentado | No se ha programado a Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | N/A | Actividad pendiente, se realiza una vez se programe el evento de rendición de cuentas
Actividad pendiente, se realiza una vez se programe el evento de rendición de cuentas
Actividad pendiente, se realiza una vez se programe el evento de rendición de cuentas
| 4,2 Realizar seguimiento a todas las actividades que se desarrollen para la implementación de la rendición de cuentas, según cronograma. | Proceso de Planeación P2 | Seguimientos Comité Institucional | No se ha programado la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021 | 2021-01-02 | 2021-12-31 | N/A | Actividad pendiente, se realiza una vez se programe el evento de rendición de cuentas
| 4,3 Evaluar el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Proceso Auditoría y Control Interno P10 | Informe evaluación. | No se ha programado la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021 | 2021-04-01 | 2021-12-30 | N/A | Actividad pendiente, se realiza una vez se programe el evento de rendición de cuentas
COMPONENTE # 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponentes | Actividades programadas | Proceso Responsable | Meta / Producto | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
1- Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1,1 Arreglo Institucional | Proceso P2 | Gestionar la participación de las partes interesadas y los servidores de la entidad en la elaboración del PAAC | En la página web de la entidad se publicó la propuesta del PAAC con el propósito de que la ciudadanía en general conocieran y participaran en la propuesta del plan: La Contraloría no recibió propuestas por parte de la ciudadanía, | 2021-01-02 | 2021-12-31 | De acuerdo a lo dispuesto por la Función pública se informó a las partes interesadas Internas y externas por medio de la Web de la Contraloría (Parte Externa) y por Docunets (Parte Interna) para que participaran en la construcción y ajustes al PAAC. | PAAC 2021 publicado pagina web Para el periodo evaluado se determina que se cumplió
2 - Fortalecimiento de los canales de Atención | 2,1 Implementar canales de Atención | Proceso P3 | Continuar la realización de: Audiencias Ciudadanas Contralores Escolares Auditorías Articuladas Actividades de Capacitación y convenios con las diferentes Universidades de la Ciudad y la Superintendencia de Servicios Públicos. | Se dio inicio al proceso de capacitación y a 30 de marzo de 2021 de acuerdo al cronograma de actividades los Seminarios “Veeduría de la política pública de protección y bienestar integral de la fauna” Módulos (1-2) 1. Relación de los objetivos de desarrollo sostenible y la política pública de protección y bienestar integral de fauna (12 horas) 2. Marco constitucional y legal frente a la protección de la fauna (12 horas) y el Seminario “Veeduría política pública de desarrollo económico” Módulo: (1) 1.Sustento constitucional y legal del desarrollo económico en Colombia (12 horas). los módulos restantes están programados para el mes de abril de 2021- | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Listados de asistencia | Para el periodo evaluado no se han realizado audiencias ciudadanas; se dio inicio a la capacitación a veedores ciudadanos, al corte 30 de abril se continua con las capacitaciones, Para el periodo evaluado se determina que se cumplió
3 - Talento Humano | 3,1 Fortalecimiento de Competencias | Proceso P7, P3 | Cumplimiento Plan I nstitucional de Capacitación | El Plan Insitucional de Capacitaciones PIC,tiene un avance representado con 14 capacitaciones referentes a los siguientes temas: 1-CAPACITACION RIESGOS EN LA AUDITORIA FISCAL 2- CAPACITACION CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN - 3-APACITACION RETENCIONES EN LA FUENTE - 4-CAPACITACION TALENTO HUMANO - 5-REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES Y POTESTADES UNILATERALES - 6-V (QUINTO) CONGRESO DE CONTRALORES dictaran temas que apuntan al PIC - 7-CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO JURIDICO PROBATORIO DEL HALLAZGO - 8-TALLER PRACTICO GEST. DOCUMENTAL - 9-CAPACITACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA - 10-CAPACITACIÓN INFORMACIÓN NÓMINA ELECTRÓNICA - 11-CAPACITACIÓN CONCURSO DE MERITOS - 12- CAPACITACION POLITICAS PUBLICAS Actualmente en curso - 13-CAPACITACIÓN GESTIÓN DE RIESGOS - 14-CAPACITACIÓN 15° SEMINARIO VIRTUAL AMBIENTAL | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Se ha participado en las capacitaciones convocadas por la Dirección Administrativo y Financiera. - para lo cual se efectua el registro en el link de asistencia. 2021\informe cumplimiento plan anual de capacitacion | Se aprobó el PIC 2021 , publicado en la página web de la entidad. A 30 de abril se han realizo diferentes capacitaciones de tipo virtual en diferentes temas relacionados con el control fiscal. Para el periodo evaluado se determina que se cumplió.
4 - Normativo y procedimental | 4,1 Actualización de la Carta de Trato Digno | Proceso P3 | Carta actualizada | Se actualizo la carta de trato digno 2021, teniendo en cuenta la emerrgencia ciudadana actual | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Pagina web Carta de Trato Digno | Al corte se actualaizo la carta del trato digno Para el periodo evaluado se determina que se cumplió
5 - Relacionamiento con el ciudadano | 5,1 Encuesta de Satisfacción ciudadana | Proceso P3 | Aplicar la Encuesta de Satisfacción Ciudadana frente a las peticiones, quejas y denuncias, identificada con código 0700-15-08-18-197, a cada uno de los requerimientos de acuerdo al resultado que arroje el cálculo de la muestra en la fórmula determinada por el área De esta manera, se medirá la percepción y concepto que tiene la ciudadanía de la Gestión que adelanta la entidad en Atención a los requerimientos | Se realiza la encuesta de Satisfacción Ciudadana frente a la peticiones y denuncias, se establece una muestra y se efectua la evaluación y ponderacion de resultados | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Se realizaron 43 encuestas a los peticionarios que repersenta en 31,6% del total de los requerimientos recibidos en el primeter trimestre , se obtuvo una calificacion muy sastisfctoria. | Se aplicaron las encuestas trimestrales de satisfacción a los requerimientos ciudadanos Por lo anterior se considera cumplida la meta a abril 2021
| 5,2 Promoción de la capacidad ciudadana | Proceso P3 Proceso P7 | Se continuará capacitando a los Ciudadanos e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de fortalecer la capacidad de entregar insumos a la Contraloría de Santiago de Cali para un mejor control fiscal. | Se convocó a capacitación que se encuentran en proceso de ejecución, se cumplió con la programación para el primer trimestre. | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Listados de asistencia | Al corte abril 30 de 2021, se encuentran dictando capacitacion alos veedores ciudadanos, Para el periodo evaluado se determina que se cumplió.
| 5,3 Difusión de los servicios Institucionales | Proceso Gerencial P1(Comunicacio nes), P3, P8 | Acciones de difusión de los servicios que ofrece la Contraloría a través de: Página Web Institutional Redes sociales (Facebook, Instagram, Tweeter, etc.) Boletines En eventos Institucionales incluyendo la Rendición de Cuentas. Línea Telefónica gratuita 018000220098 Personalmente Correo electrónico participaciudadano@con traloriacali.gov.co | En la página web se ha divulgado los canales de comunicación con los que cuenta la CGSC, a través de: • Carta de trato Digno al Ciudadano • Protocolo de atención y servicio al ciudadano En las redes sociales se ha promocionado el quehacer de la CGSC y sus canales de comunicación. En los correos electrónicos enviados a los grupos de valor se incluyen los canales de comunicación La oficina de informática realiza soporte técnico en la página web. Apoyo técnico en las diferentes canales de difusión. De enero a abril de 2021 , la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado difusión a los servicios que ofrece la CGSC, los boletines de prensa y boletines de Contraloría al Día, carteleras digítales, líneas de servicios de atención y demás información a través del portal web (banner, noticias, copasst), las redes sociales, correos institucionales, docunet y los diferentes grupos de interés. | Cuando se requiere | Cuando se requiere | Pagina web - redes sociales https://www.contraloriacali.gov.co/ https://www.contraloriacali.gov.co/sipac/ https://www.contraloriacali.gov.co/participacion-ciudadana/prensa https://www.contraloriacali.gov.co/servicios-al-ciudadano/noticias/485-resolucion-n-0100-24-02-21-187-25-de-marzo-de-2021 | Durante este periodo se ha realizado difusión de los servicios que ofrece la CGSC, los boletines de prensa y de más información a través del portal web (banner, noticias, copasst), las redes sociales, correos institucionales y los diferentes grupos de interés Los procesos realizan las acciones de difusión de los servicios que ofrece la Contraloría a través de la página institucional, redes sociales, boletines y correo electrónico de participación ciudadana. Para el periodo evaluado se determina que se cumplió
| 5,4 Mejorar la oportunidad y eficacia en la atención de peticiones ciudadanas | Proceso P3 | Informes periódicos requerimientos ciudadanos con la finalidad de mejorar la oportunidad y la eficacia en la atención de las peticiones ciudadanas | La oficina de Control Fiscal Participativo de manera mensual emite informe de seguimiento a los requerimientos ciudadanos, con el propósito de determinar el cumplimiento y oportunidad con que se da respuesta. Informe que se remite a la Secretaria General de la entidad. Para el periodo evaluado se determina que se cumplió | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Informe mensual de seguimiento a los requemientos ciudadanos | La oficina de Control Fiscal Participativo de manera mensual emite informe de seguimiento a los requerimientos ciudadanos, con el propósito de determinar el cumplimiento y oportunidad con que se da respuesta. Informe que se remite a la Secretaria General de la entidad. Para el periodo evaluado se determina que se cumplió
COMPONENTE # 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponentes | Actividades programadas | Proceso Responsable | Meta / Producto | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
1, Lineamientos de Transparencia Activa | 1,1 Mantener actualizada en la página web, la información institucional registrada en link de Transparencia y acceso a la información, teniendo en cuenta el esquema de publicación de la Entidad. | Todps los procesos - oficina de comunicaciones | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web de la Entidad con la información, actualizada. | Para el período enero a abril de 2021 se han publicado en la pag wer los requerimientos 349-2020, 396-2020, 432-2020, 502-2020, 585-2020 (DT Recursos); 291-2020 410-2020 y 464-2020 (DT Central); 362-2020, 368-2020, 433-2020, 494-2020 y 001 -2021 (DT Físico); 337-2020, 374-2020,402-2020,419-2020,424-2020, 455-2020 y 485-2020 (DT EMCALI); 457-2020, 489-2020, 524-2020 y 536-2020 (DT Educación) Se efectuan seguimiento de la información en pagina web por parte de los responsables de los procesos La Oficina Asesora de Comunicación realiza revisión permanete al portal web y redes sosciales, todas las solicitudes y requerimientos que llegan por Facebook, Instagran y Tweeter, se remiten a la Oficina de Control Fiscal Participativo y asi mismo se suben a las redes sociales sus respuestas. Esta actividad se realiza de manera inmediata. | 2021-01-02 | 2021-12-31 | https://www.contraloriacali.gov.co/publicaciones-e-informes/otros Pagina web | La Contraloría General de Santiago de Cali cumple con lo dispuesto en la ley de transparencia ; en la pagina web www.contraloriacali.gov.co se publica de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley 1712 de 2014 todo la información de la entidad. La entidad cuenta con el esquema de publicación actualizado. Para el periodo evaluado se determina que se cumplió
2, Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2,1 Facilitar a la Ciudadanía en el ejercicio del derecho constitucional de accesos la información pública. por ello el sujeto activo en relación ciudadanía - Estado es el propio ciudadano. La Contraloría General de Santiago de Cali cumple con la obligación de responder las solicitudes y mantener actualizada la información en los términos establecidos en la Ley. De igual manera la misma esta publicada en el Portal web y es remitida a todas las dependencias para su socialización | Secretaría General p1- Participacion ciudadana p3 | Resoluciones, procedimiento s actualizados y socializados periódicamente. | La Secretaria General ha publicado todas las resoluciones que requieren este trámite y que han sido emanadas por la entidad en este cuatrimestre Enero - Abril de 2021, al igual que los procedimientos actualizados. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Resoluciones 003 de enero 21 del 2021, 028 de enero 19 de 2021, 029 de enero 19 de 2021, 004 de enero 21 de 2021, 002 de enero 19 de 2021, 039 de enero 28 de 2021, 115 del 01 de marzo de 2021, 005 del 10 de marzo de 2021, 137 del 10 de marzo de 2021, 006 del 26 de marzo de 2021, 008 del 13 de abril de 2021, 010 del 23 de abril de 2021, 243 del 28 de abril de 2021, 187 del 25 de marzo de 2021. | En la Página web en link http://www.contraloriacali.gov.co/normatividad-y-planeacion/normatividad/resoluciones se publican todas las resoluciones emitidas por la entidad que requieren ser publicadas para conocimiento de la comunidad. Igualmente, para el caso de los documentos externos se socializan periódicamente teniendo en cuenta los procedimientos previamente establecidos. Para el periodo evaluado se determina que se cumplió
3, Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3,1 Mantener actualizado el registro de activos de la información de conformidad con la normativa vigente y Sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre su diligenciamiento | Secretaría General P1 | Inventario de activos de información actualizado de los archivos (gestión y central). Realizar campañas de Sensibilización | Se participó en la grabación para el proceso inducción y re inducción, con esto se realizó la campaña de sensibilización. Se envió a informática el inventario de activos de la información, para la respectiva consolidación. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Grabacion del proceso de induccion y reinduccion. Inventario de activos de la informacion del área-(Correo institucional) | El Indicé de Información clasificada y Reservada se encuentra publicada. Para el periodo evaluado se determina que se cumplió
| 3,2 Realizar y mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada | Secretaría General P1 | Información clasificada, reservada y publicado | Se encuentra en proceso de revisión para posterior actualización del indice de información. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Matriz de revisión | La entidad cuenta con el índice de la información, sin embargo se encuentra en proceso de ajuste y revisión . En termino para su ejecución
| 3,3 Mantener actualizado el esquema de publicación de la información y difundirlo a través de los canales de comunicación existentes en la Entidad. | oficiona asesora de comunicaciones | Esquema de publicación de la información publicado | Se realiza revisión y actualización al esquema de publicación de la información. https://archivos.contraloriacali.gov.co/colecciones/ver/2875 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Esquema de publicacion de la información y acceso a la información pública, version 2 https://archivos.contraloriacali.gov.co/colecciones/ver/2875 | Esquema de publicación actualizado. Para el periodo evaluado se determina que se cumplió
4 - Criterio diferencia de accesibilidad | 4,1 Publicar los Lineamientos de accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de discapacidad. | Informatica P8 | Lineamiento de accesibilidad para población en situación de discapacidad | Se realizó estudio a la página web de la CGSC (www.cotraloriacali.gov.co) se gestionaron y analizaron diferentes propuestas sobre servicios de ingeniería para la gestión de recursos tecnológicos y operativos en la actualización del portal web institucional, que brinden apoyo a las actividades de análisis, desarrollo e implementación de herramientas de accesibilidad web, que promuevan el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de las TICS. Igualmente, un sistema de accesibilidad para el portal web, que realice y de extensión Joomla y modificación de plantilla, para que los usuarios con discapacidad visual puedan aumentar, disminuir y restaurar por defecto el tamaño de la fuente del portal web de la CGSC a través de botones en el header. Igualmente implementación de extensión Joomla y modificación de plantilla para que los usuarios puedan cambiar el contraste de colores del sitio web entre normal y alto contraste, a través de botones en el header. De igual manera, poder anexar el servicio profesional de interpretación en lenguaje de señas para nuestras transmisiones en vivo, videos y temas que se requieran en nuestra página web y redes sociales. Esto para permitir el entendimiento de las personas con limitación auditiva. Por lo anterior, se debe tener en cuenta que el pasado viernes 23 de abril de 2021, se reunió el Comité de Gobierno Digital, solicitando y aprobando el cambio en la formulación del plan de acción y requerir un término de ampliación a largo plazo para implementar los cambios sugeridos, dado que para ejecutarlo se requiere de una partida presupuestal y el talento humano capacitado en el desarrollo y mantenimiento de páginas web | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Comunicación 2000.08.01.21.004 de abril 27 de 2021 | Esta en estudio por parte del comité gobierno en linea
5 - Monitoreo del Acceso a la información Pública | 5,1 Elaborar un informe que contenga las solicitudes de acceso a información de acuerdo a los siguientes ítems: 1, El número de solicitudes recibidas 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra dependencias 3,El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Oficina de Auditoria y control Interno P10 | Informes de peticiones quejas y reclamos | Informe Peticiones quejas y Reclamos segundo semestre de 2020, emitido por la Oficina de Auditoria y Control Interno en enero de 2021 , publicado el 21 de enero de 2021 | 2021-01-02 | 2021-12-31 | https://www.contraloriacali.gov.co/control-y-contratacion/reportes-de-control-interno | Para el periodo evaluado se determina que se cumplió
Elaboró: Elizabeth Santa Velasco- Profesional Univrsitario
Revisó: Francisco Bejarano - Jefe oficina de Auditoria y Control Interno €
Fecha elaboración: 13-mayo-2021

## Hoja1
Componentes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
Actividades programadas | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 | 26
Actividades cumplidas | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 25
96.15%